ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

от 19.12.2014 № 994

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Программы повышения эффективности управления**

**муниципальными финансами Новотитаровского сельского поселения на период до 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (мероприятия) | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета | | | |
| 1.1. | Разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики Новотитаровского сельского поселения на очередной финансовый и плановый год для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | материалы к проектуместного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 2-3 квартал (ежегодно) | финансово-экономический отдел |
| 1.2. | Подготовка и внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в Новотитаровского сельского поселения | проект решения Совета Новотитаровского сельского поселения | 2014-2015 годы (после изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации) | финансово-экономический отдел |
| 2. | Развитие муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение новых муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения в соответствии с требованиями Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации оценки эффективности реализации муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения | проекты постановлений администрации Новотитаровского сельского поселения | по мере необходимости | отраслевые (функциональные) отделы администрации Новотитаровскогосельского поселения |
| 2.2. | Разработка прогноза социально-экономического развития Новотитаровского сельского поселения на долгосрочный период | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | в сроки, установленные законодательством РФ, Краснодарского края | финансово-экономический отдел |
| 2.3. | Разработка бюджетного прогноза Новотитаровского сельского поселения | проект правового акта Новотитаровского сельского поселения | в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального образования Динской район | финансово-экономический отдел |
| 2.4. | Интегрирование обоснований бюджетных ассигнований с реестром расходных обязательств и сводной бюджетной росписью | уточненные обоснования бюджетных ассигнований | 2014-2015 годы | финансово-экономический отдел |
| 2.5. | Подготовка изменений в порядок ведения реестра расходных обязательств Новотитаровского сельского поселения | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | по мере необходимости | финансово-экономический отдел |
| 2.6. | Оптимизация расходов местного бюджета в рамках отдельных мероприятий муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения | проекты постановлений администрации Новотитаровского сельского поселения | ежегодно | отраслевые (функциональные) отделы администрации муниципального образования Динской район |
| 3. | Оптимизация структуры муниципального сектора экономики | | | |
| 3.1. | Внесение в установленном порядке предложений о ликвидации (реорганизации) муниципальных учреждений Новотитаровского сельского поселения, деятельность которых непосредственно не связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Динской район | проект распорядительного акта администрации Новотитаровскогосельского поселения | 2014-2016 годы | отраслевые (функциональные) органы администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 3.2. | Реализация мер, направленных на оптимизацию штатной численности и расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения | проекты изменений в решение о местном бюджете, изменения штатных расписаний и смет учреждений Новотитаровского сельского поселения | 2015-2016 годы | финансово-экономический отдел  отраслевые (функциональные) отделы администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 3.3. | Совершенствование административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), поддержание в актуальном состоянии административных регламентов на оказание муниципальных услуг (функций) Новотитаровского сельского поселения | изменения административных регламентов оказания муниципальных услуг (функций) | ежегодно | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Динской район  отдел информатизации |
| 3.4. | Введение системы показателей, характеризующих качество предоставления муниципальных услуг (функций), в отношении муниципальных служащих Новотитаровского сельского поселения, задействованных в оказании данных услуг (функций) | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | 2015-2016 годы | отраслевые (функциональные) отделы администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 4. | Повышение эффективности оказания муниципальных услуг  (выполнения работ) | | | |
| 4.1. | Разработка порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | 4 квартал 2014 года | отраслевые (функциональные) отделы администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 4.2. | Разработка проекта нормативного правового акта Новотитаровского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | проект постановление администрации Новотитаровского сельского поселения | в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | финансово-экономический отдел |
| 5. | Повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главного распорядителя средств местного бюджета, главного администратора доходов (источников финансирования дефицита) местного бюджета | постановление администрации Новотитаровского сельского поселения | до 1 сентября (по итогам 1 полугодия), до 15 апреля (по итогам финансового года) (ежегодно) | финансово-экономический отдел |
| 7. | Совершенствование контрактных отношений |  |  |  |
| 7.1. | Разработка правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Новотитаровского сельского поселения в соответствии с общими правилами нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными Правительством Российской Федерации | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | в течение трех месяцев с даты принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации | отдел ЖКХ, транспорта малого и среднего бизнеса |
| 7.2. | Установление порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд (часть 5 статьи 17 № 44-ФЗ) | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | после принятия соответствующего нормативного правового акта субъекта РФ | отдел ЖКХ, транспорта малого и среднего бизнеса |
| 7.3. | Установление порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд (часть 5 статьи21 № 44-ФЗ) | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | после принятия соответствующего нормативного правового акта субъекта РФ | отдел ЖКХ, транспорта малого и среднего бизнеса |
| 8. | Повышение открытости (прозрачности) муниципальных финансов Новотитаровского сельского поселения | | | |
| 8.1. | Подготовка и размещение в сети «Интернет» информации о деятельности муниципальных учреждений Новотитаровского сельского поселения | оперативная информация о результатах мониторинга размещения в сети «Интернет» информации о деятельности муниципальных учреждений Новотитаровского сельского поселения | постоянно | финансово-экономический отдел |
| 8.2. | Организация проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету о его исполнении | итоговый документ публичных слушаний | 2 квартал (по годовому отче-ту об исполнении бюджета)  4 квартал (по проекту бюджета) (ежегодно) | финансово-экономический отдел |
| 9. | Организация реализации Программы | | | |
| 9.1. | Уточнение Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Новотитаровского сельского поселения на период до 2018 года | проект постановления администрации Новотитаровского сельского поселения | по мере необходимости | финансово-экономический отдел,  отраслевые (функциональные) отделы администрации Новотитаровского сельского поселения |

Начальник финансово-экономического отдела А.А. Кожевникова