ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2019 год

1 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | 2019 | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| 11. | Задача | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 10 333,0 | 10 333,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 10 333,0 | 10 333,0 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие № 2 | всего | 6 300,0 | 6 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 6 300,0 | 6 300,0 | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.3. | Мероприятие № 3 | всего | 340,0 | 340,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 340,0 | 340,0 | Мероприятия п содержанию мемориала «Вечный огонь» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     И.А. Капралев

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2019год

1 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 488 от 12.02.2019г., внесение изм.№59 от 12.02.2019г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 16 973,0 |  |  |  | 16 973,0 |  |  | 3 058,0 |  |  |  | 3 058,0 |  | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Благоустройство | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 10 333,0 |  |  |  | 10 333,0 |  |  | 1 220,6 |  |  |  | 1 220,6 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 2 энергосбережение | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 6 300,0 |  |  |  | 6 300,0 |  |  | 1 760,0 |  |  |  | 1 760,0 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 3 Содержание мемориала | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  | 77,5 |  |  |  | 77,5 |  | Выполнено частично |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                       И.А. Капралев

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2019год   1 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 488 от 30.10.2018г., внесение изм.№59 от 12.02.2019г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 25 |  | Очистка территории, ликвидация свалок |
| Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников | шт | 60 | 0 |  | Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2019 года |
| Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров | км | 1,5 | 0 |  | Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2019 года |
| Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений | % | 100 | 25 |  | Осушение земель |
| Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог | км | 2,5 | 0,74 |  | Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения |
| Целевой показатель: продолжительность горения | ч/сут | 24 | 24 |  | Содержание мемориала «Вечный огонь» |
| Основные мероприятия |
| Основное мероприятие №1 «Благоустройство» |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 25 |  | Очистка территории, ликвидация свалок |
| Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников | шт | 60 | 0 |  | Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2019 года |
| Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров | км | 1,5 | 0 |  | Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2019 года |
| Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений | % | 100 | 25 |  | Осушение земель |
| Основное мероприятие №2 «Уличное освещение» |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог |  | 2,5 | 0,74 |  | Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения |
| Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения» |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: продолжительность горения | ч/сут | 24 | 24 |  | Содержание мемориала «Вечный огонь» |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     И.А. Капралев