ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2022 год

4 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | 2022 | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| 11. | Задача | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 46 700,1 | 46 700,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 46 700,1 | 46 700,1 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие № 2 | всего | 14 619,0 | 14 619,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 14 619,0 | 14 619,0 | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.3. | Мероприятие № 3 | всего | 133,0 | 133,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 133,0 | 133,0 | Мероприятия по содержанию мемориала «Вечный огонь» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 4 | всего | 318,7 | 318,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 318,7 | 318,7 | Мероприятия по организации благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления- победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 61 770,8 | 61 770,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 61 770,8 | 61 770,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                М.М. Бондарь

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2022год

4 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 528 от 20.10.2021г., внесение изм. №49 от 04.02.2022г., внесение изм.№121 от 11.03.2022г., внесение изм.№170 от 30.03.2022г., внесение изм. №339 от 18.05.2022г., внесение изм. №485 от 29.06.2022г., внесение изм.№650 от 22.08.2022г., внесение изм.№663 от 29.08.2022г., внесение изм. №672 от 06.09.2022г., внесение изм.№853 от 18.10.2022г, внесение изм.№936 от 08.11.2022г., внесение изм.№1019 от 24.11.2022г, внесение изм.№1059 от 13.12.2022г, внесение изм.№1081 от 21.12.2022г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 61 770,8 |  |  |  | 61 770,8 |  |  | 36 109,1 |  |  |  | 36 109,1 |  | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Благоустройство | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 46 700,1 |  |  |  | 46 700,1 |  |  | 21 996,9 |  |  |  | 21 996,9 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 2 энергосбережение | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 14 619,0 |  |  |  | 14 619,0 |  |  | 13 660,7 |  |  |  | 13 660,7 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 3 Содержание мемориала | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 133,0 |  |  |  | 133,0 |  |  | 132,8 |  |  |  | 132,8 |  | Выполнено |
| Мероприятие № 4 Мероприятия по организации благоустройства территории | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 318,7 |  |  |  | 318,7 |  |  | 318,7 |  |  |  | 318,7 |  | Выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                 М.М. Бондарь

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2022год  4 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 528 от 20.10.2021г., внесение изм. №49 от 04.02.2022г., внесение изм.№121 от 11.03.2022г., внесение изм.№170 от 30.03.2022г., внесение изм. №339 от 18.05.2022г., внесение изм. №485 от 29.06.2022г внесение изм.№650 от 22.08.2022г., внесение изм.№663 от 29.08.2022г., внесение изм. №672 от 06.09.2022г. внесение изм.№853 от 18.10.2022г, внесение изм.№936 от 08.11.2022г., внесение изм.№1019 от 24.11.2022г, внесение изм.№1059 от 13.12.2022г, внесение изм.№1081 от 21.12.2022г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 85 | 85 | Очистка территории, ликвидация свалок |
| Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников | шт | 1000 | 538 | 53.8 | Освоение денежных средств запланировано в 2022 года |
| Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров | км | 2.5 | 1,3 | 52 | Освоение денежных средств запланировано в 2022 года |
| Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений | % | 100 | 75 | 75 | Осушение земель |
| Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог | км | 1.8 | 0.7 | 39 | Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения |
| Целевой показатель: продолжительность горения | ч/сут | 24 | 24 | 100 | Содержание мемориала «Вечный огонь» |
| Основные мероприятия |
| Основное мероприятие №1 «Благоустройство» |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | - | 0 | Очистка территории, ликвидация свалок |
| Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников | шт | 1000 | 538 | 53,8 | Освоение денежных средств запланировано в 2022 года |
| Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров | км | 2,5 | 1.3 | 52 | Освоение денежных средств запланировано в 2022 года |
| Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений | % | 100 | 75 | 75 | Осушение земель |
| Основное мероприятие №2 «Уличное освещение» |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог | км | 1.8 | 0.7 | 39 | Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения |
| Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения» |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевой показатель: продолжительность горения | ч/сут | 24 | 24 | 100 | Содержание мемориала «Вечный огонь» |
| Основное мероприятие №4 Мероприятия по организации благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления- победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |
| Цель: Повышение благоустройства территории |
| Задачи: |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                  М.М. Бондарь